LOYIHA TOPSHIRIG'I

DSDM Metodologiyasini Amaliyotda Qo'llash

Bakalavr talabalari (kichik kurslar) — Semestr loyihasi

# 1. Vaziyat va Kontekst

Universitet talabalari uchun mobil kampus ilovasiga belgilangan byudjet ajratdi. Ma'muriyat uni 5 hafta ichida — Ochiq eshiklar kunida taqdim etmoqchi. Bu sana o'zgartirilmaydi: abituriyentlar, ota-onalar va matbuot vakillari qatnashadi.

Siz — ishlab chiqish guruhisiz. Mijoz (o'qituvchi) — Raqamlashtirish bo'yicha prorektor rolini o'ynaydi. U juda band: faqat haftalik ko'rsatmalarda mavjud va istalgan vaqt talablarni o'zgartirishi mumkin.

# 2. Loyihaning Maqsadi

DSDM metodologiyasidan foydalanib, Campus Student App prototipini yarating. Asosiy o'quv maqsadlari:

- Haqiqiy cheklovlar ostida MoSCoW ustuvorlashtirish

- Belgilangan muddatlar bilan iterativ yetkazib berish

- O'zgaruvchan talablarga moslashish

- Jarayon davomida manfaatdor tomonlarni jalb qilish

# 3. Jamoaviy Rollar (5-6 talaba)

| Rol | Jamoa a'zosi | Vazifalar |
| --- | --- | --- |
| Jamoa Lideri | A Talaba | Iteratsiyalarni boshqaradi, muddatlarni kuzatadi, stand-up o'tkazadi |
| Mahsulot Vizioneri | B Talaba | Umumiy rasmni saqlaydi, loyiha doirasini nazorat qiladi |
| Foydalanuvchi Elchisi | C Talaba | Ko'rsatmalarda foydalanuvchilar nomidan so'zlaydi |
| Texnik Koordinator | D Talaba | Arxitektura va texnik qarorlar uchun mas'ul |
| Ishlab chiquvchilar | E, F Talabalar | Funksiyalarni amalga oshiradi, prototip yaratadi |

O'qituvchi o'ynaydi: Homiy + Maslahatchi (byudjetni tasdiqlaydi, ko'rsatmalarga qatnashadi, talablarni o'zgartiradi).

# 4. Funksiyalar Ro'yxati (35 ta Funksiya — Ustuvorliksiz)

Birinchi vazifangiz — barcha 35 ta funksiyaga MoSCoW qo'llash va har bir qarorni asoslash. Ro'yxat ustuvorlik belgilarisiz beriladi:

- Universitet elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tish

- Universitet yangiliklari lentasi

- Dars jadvali

- Jadval o'zgarishlari haqida bildirishnomalar

- Navigatsiyali kampus xaritasi

- O'qituvchilar katalogi va kontaktlar

- O'qituvchi bilan maslahat olish uchun yozilish

- Elektron baholash kitobi

- Baholar va akademik natijalar

- Oshxona — bugungi menyu

- Oshxona — taom oldindan buyurtma qilish

- O'z-o'zini tayyorlash uchun auditoriya bron qilish

- Kutubxona — kitob qidirish va bron qilish

- E'lonlar taxtasi (darsliklar sotish/sotib olish)

- Talabalar tadbirlari taqvimi

- Tadbirlarga ro'yxatdan o'tish

- Guruh bo'yicha suhbatlar

- Umumiy kampus chati

- Guruh do'stlarini topish

- Talaba profili

- Portfolio / yutuqlar

- Rasmiy hujjatlar so'rovi (o'qish, yotoqxona)

- Hujjat so'rovi holatini kuzatish

- Ilova orqali yotoqxona to'lovini amalga oshirish

- Talabalar kengashi yangiliklari

- Talabalar kengashi tashabbuslarini ovoz berish

- Yo'qolgan va topilgan narsalar

- Anonim psixologik yordam chati

- Sport seksiyalari jadvali

- Sport seksiyalariga yozilish

- Qorong'u mavzu (Dark mode)

- Ko'p tilli qo'llab-quvvatlash (O'zbek / Rus / Ingliz)

- Akademik qarzdorlik haqida push-bildirishnomalar

- Talabalarning akademik reytingi

- Telegram-bot integratsiyasi

# 5. Haftalik Jadval

## 1-hafta — Maqsadga Muvofiqlik va Asoslar

- 1 sahifalik Biznes-Keys yozing: bu ilova nima uchun kerak? Biznes maqsad nima?

- Barcha 35 ta funksiyaga MoSCoW qo'llang va har birini yozma asoslang

- 2-4-haftalar uchun iteratsiya rejasini tuzing

- Hafta oxirida ko'rsatma: MoSCoW ni o'qituvchiga taqdim eting

O'qituvchining kutilgan javobi: "Nega elektron baholash kitobi Must da? Faqat API integratsiyasi 3 hafta vaqt oladi. Qayta ko'rib chiqing." — Talabalar asoslashi yoki qayta ko'rib chiqishi kerak.

## 2-hafta — 1-Iteratsiya: Must Funksiyalar

- Faqat Must funksiyalarining kliklanadigan prototipini yarating (Figma yoki ishlovchi kod)

- Hafta oxirida ko'rsatma — o'qituvchi talabchan mijoz rolini o'ynaydi

Kutilgan fikr-mulohaza: "Jadval ko'rsatilyapti, lekin kunlar bo'yicha filter yo'q — bu noqulay. Keyingi iteratsiyaga qo'shing."

## 3-hafta — 2-Iteratsiya: Should Funksiyalar + Birinchi Inqiroz

- Should funksiyalarini qurishni davom ettiring

Hafta o'rtasida: O'qituvchi xabar yuboradi: "Rektor prototipni ko'rdi va talabalar akademik reytingini qo'shishni xohlayapti — bu Ochiq eshiklar kuni uchun muhim. Joylashtiring."

- Jamoa qaror qilishi kerak: muddatga mos kelish uchun Could dan nimani olib tashlash kerak?

- Bu qaror yozma hujjatlashtirilishi va asoslanishi kerak

## 4-hafta — 3-Iteratsiya: Sayqallash + Could (vaqt bo'lsa)

- Sifatga e'tibor bering: UX, xatolarni tuzatish, onboarding oqimi

- Could funksiyalarini faqat imkoniyat bo'lsa oling — yangi Must funksiyalar yo'q

- Bir haftadan keyin muddat — istisnosiz

## 5-hafta — Yakuniy Ko'rsatma va Himoya

- Haqiqiy ishga tushirishdek 15 daqiqalik jonli demo

- O'qituvchi va hamkurslardan 10 daqiqalik savol-javob

- Barcha topshiriqlarni topshiring (6-bo'limga qarang)

# 6. Topshiriqlar

| Topshiriq | Muddat | Format |
| --- | --- | --- |
| MoSCoW jadvali va asoslar | 1-hafta | Hujjat / Jadval |
| Biznes-Keys (1 sahifa) | 1-hafta | Hujjat |
| Talablar o'zgarishlari jurnali | Doimiy | Hujjat |
| Prototip / ishlovchi mahsulot | 5-hafta | Figma yoki kod |
| Retrospektiv: DSDM dan nima o'rgandik | 5-hafta | Hujjat (1-2 sahifa) |

# 7. Baholash Mezonlari

| Mezon | Ball | Ulush |
| --- | --- | --- |
| MoSCoW jadvali va asoslar sifati | 25 | 25% |
| Talablar o'zgarishiga munosabat (3-hafta inqirozi) | 20 | 20% |
| Muddat saqlandi (uzaytirish so'ralmadi) | 20 | 20% |
| Yakuniy prototip sifati | 20 | 20% |
| Retrospektiv — DSDM bo'yicha fikrlash | 15 | 15% |
| JAMI | 100 | 100% |

# 8. O'qituvchi Uchun Eslatmalar

Simulyatsiyani realistik qilish uchun loyiha davomida uchta qoidaga rioya qiling:

- Hech qachon muddatni o'zgartirmang — talabalar so'rasa ham. Bu bosim DSDM o'rganishining asosi.

- Talablarni kamida bir marta o'zgartiring (3-hafta inqirozi). Busiz talabalar oddiy loyihadan farqini his etmaydi.

- Har bir ko'rsatmada noqulay savollar bering: "Nega aynan bu?", "Vaqt yetmasa nimani qisqartirasiz?" — bu haqiqiy ustuvorlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Maqsad — mukammal mahsulot yaratish emas. Maqsad — haqiqiy cheklovlar ostida o'z vaqtida qiymat yetkazishni his etish.